**Harmonogram vypracování závěrečné práce**

**Téma:**

**Autor/ka:**

ÚNOR 2022

Seznámení se Směrnicí děkana č. 4/2018 k zadávání, vypracování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na FVP v Opavě.

BŘEZEN 2022

Příprava podkladů k zadání bakalářské práce: upřesnění tématu práce, formulace cílů práce a odborných zdrojů (minimálně 10, řazeno abecedně a zapsáno dle normy), s nimiž plánujete při zpracování kvalifikační práce pracovat.

DUBEN 2022

formulace výzkumného problému (hypotézy) praktické části, návrh organizace výzkumu, volba metod a technik ke shromáždění výzkumných dat, stanovení harmonogramu výzkumné části.

Duben - SRPEN 2022

Počátek realizace výzkumu dle stanoveného harmonogramu, zpracování teoretických pramenů, osnova teoretické části.

Pozn: Splnění úkolů v harmonogramu únor-srpen 2022 je podmínkou udělení zápočtu z předmětu Seminář k závěrečným pracím I

ZÁŘÍ - LISTOPAD 2022

Vyhodnocování a interpretace výzkumných dat, kompilace pracovní verze teoretické části, uzavření teoretické části práce.

Finalizace Podkladu pro zadání BP.

Odsouhlasené náležitosti vedoucím ZP (cíl BP a min. 10 odborných zdrojů) student vloží do studijního informačního systému, dokument Podklad pro zadání bakalářské práce jednou vytiskne, podepíše, zajistí podpis vedoucího práce a předá na sekretariát ÚSPed.

T: nejpozději do 30. 11.2022

PROSINEC 2022 - ÚNOR 2023

Vyhodnocení praktické části práce, vyvození doporučení pro praxi, sestavení hlavních závěrů.

Konzultace závěrečných připomínek, dopracování formální stránky (viz Směrnice děkana č. 4/2018).

ÚNOR 2023

Doplnění dalších údajů o kvalifikační práci včetně anglického překladu abstraktu v termínu 15. února 2023 - 15. března 2023.

**DUBEN 2023**

Odevzdání kvalifikační práce – termín dle **Rozhodnutí děkana FVP SU pro AR 2022/23**

**Doporučená literatura (norma dle SD č. 4/2018):**