## Slide 1
www.slu.cz
smlouva, plánování, řízení projektu
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.

## Slide 2
Schválení konkrétních cílů projektu.
Definování způsobu zajištění cílů (interně, externě, hybridně).
Stanovení podmínek, omezení a rizik projektu.
Jasné vymezení odpovědností za implementaci, provoz a podporu.
Schválený časový, finanční a zdrojový rámec.
Validace technologických a architektonických rozhodnutí.
Schválená Studie proveditelnosti nebo odpovídající dokumentace.
předpoklady zahájení projektu
Slezská univerzita

## Slide 3
Výběr dodavatele.
Detailní analýza požadavků na nový systém.
Zpracování konceptu řešení.
Příprava nového řešení.
Příprava převodu dat.
Školení klíčových uživatelů.
Akceptační /Integrační testy.
Školení uživatelů.
Etapy realizace projektu IS
Slezská univerzita

## Slide 4
Převody dat.
Náběh nového systému.
Výběr technologické platformy (on-premise, cloud, hybrid).
Agilní řízení vývoje (iterativní přístup, sprints, MVP).
Bezpečnostní a legislativní analýzu.
Automatizované testování a CI/CD pipeline.
Pilotní provoz a zpětnou vazbu od uživatelů.
Kontinuální zlepšování a monitoring po nasazení.
Etapy realizace projektu IS
Slezská univerzita

## Slide 5
Firemní nebo koncernová politika (Centralizace zdrojů, údržby, změn, rozvoje, Roll Out, Outsourcing).
Přizpůsobí se Organizace firmy dodanému SW nebo se SW bude přizpůsobovat Organizaci firmy?
Měníme procesy a organizaci současně se zavedením IS?
Míra zapojení interních zdrojů.
Způsoby zaškolení (Train the trainer, dodavatelské školení).
Priority (Termín, Náklady, Kvalita).
Základní otázky
Slezská univerzita

## Slide 6
V oblasti IS se často rozhoduje o dodavateli po schválení Úvodní studie proveditelnosti nebo po interním rozhodnutí o zahájení.
Druhy kontraktů
  Vnitřní: definice požadované práce, zodpovědností, zdrojů, řídí se pracovní smlouvou a pracovním právem.
  Vnější: popis produktu, služby, smluvních podmínek, řídí se obchodním právem.
Většina projektů IS představuje kombinaci obou.
příprava kontraktu
Slezská univerzita

## Slide 7
Plánování
  Analýza potřeb, finanční a časové aspekty, rizika.
  Studie proveditelnosti, legislativní a bezpečnostní požadavky.
Formování
  Průzkum trhu, výběrové řízení, ESG kritéria.
  Smluvní flexibilita, agilní kontrakty.
Fáze života kontraktu
Slezská univerzita
Administrace
  Plnění smluvních závazků, SLA, kvalita dodávek.
  Automatizace a digitální monitorování.
Monitorování a optimalizace
  Analýza KPI, predikce rizik, AI a datová analytika.
  Revize kontraktu, škálování, inovace.

## Slide 8
Vyžádání kalkulace
  U menších finančních objemů.
Žádost o nabídku
  U větších finančních objemů.
  Nabídka bývá zpravidla předmětem upřesnění se všemi nabízejícími.
  U nabídek Generálního dodavatele souběžně běží nabídkové řízení u subdodavatelů (zodpovědnost Generálního dodavatele).
Výzva k nabídce
  Jasný popis požadované dodávky a služeb.
  Často u projektů IS.
vyhlášení soutěže
Slezská univerzita

## Slide 9
Hodnocení nabídek na základě předem připravených kritérií.
Výběr jednoho nebo více dodavatelů.
Konečné vyjednávání : rozsah služeb, typ ceny, garance, termíny.
Typ ceny:
  Pevná – u IS je dodavateli odmítána.
  Proměnná – riziko nákladové exploze.
  Náklady + cílová částka se stanoveným stropem.
Výběr a vyjednávání
Slezská univerzita

## Slide 10
typy cen
Slezská univerzita

## Slide 11
Metoda používaná při hodnocení nabídek dodavatelů, která zajišťuje vyvážené a objektivní srovnání jednotlivých nabídek na základě více kritérií.
  Srovnání nabídek.
  Hodnocení rizik.
  Transparentnost rozhodování.
  Optimalizace nákladů.
  Soulad s cíli projektu.
BQA (Balanced Quotation Analysis)
Slezská univerzita
  Zajišťuje férovou soutěž mezi dodavateli.
  Minimalizuje riziko neefektivních výdajů.
  Pomáhá v rozhodovacím procesu na základě objektivních kritérií.
  Snižuje pravděpodobnost problémů s dodavateli v průběhu projektu.

## Slide 12
Klíčové faktory (běžné)
  Cena (např. 30–50 %).
  Kvalita nabízeného řešení (20–40 %).
  Dodací lhůta a termíny (10–20 %).
  Reference a zkušenosti dodavatele (10–20 %).
  Servis a podpora (5–15 %).
  Technologická inovace (volitelné, např. 5–15 %).
BQA – nastavení vah
Slezská univerzita
Kritéria by měla odpovídat specifikům projektu – pokud je rychlost důležitější než cena, může mít dodací lhůta vyšší váhu.

## Slide 13
Každá nabídka se hodnotí podle předem definovaných kritérií, například škálou 1–10, kde:
  1 = nejhorší možná nabídka,
  10 = nejlepší možná nabídka.
BQA – nastavení vah
Slezská univerzita

## Slide 14
Obecné náležitosti
  Specifikace zadavatele a dodavatele.
  Předmět smlouvy.
  Rozsah prací.
Finanční a smluvní podmínky
  Typ ceny a celková cena zakázky.
  Způsob a termíny plateb.
  Podmínky a možnosti uplatnění změn (Change Management)
smlouva
Slezská univerzita

## Slide 15
Právní a bezpečnostní aspekty
  Záruční podmínky a termín podpory a update programového vybavení.
  Výše a podmínky penalizace v případě nedodržení obsahu nebo termínů.
  Ujednání pro případ předčasného ukončení prací.
  Ujednání o utajování informací a ochrana osobních údajů.
smlouva
Slezská univerzita

## Slide 16
Kybernetická bezpečnost.
Cloudové řešení a hosting.
Agilní metodiky (Scrum, DevOps).
Integrace s jinými systémy.
Způsob testování a akceptace IS.
Kompatibilita a technologická udržitelnost.
Smlouva – moderní trendy
Slezská univerzita

## Slide 17
Plán převádí výsledky z předinvestiční fáze (studie proveditelnosti) do formy vhodné pro realizaci.
V oblasti IS je již zpravidla znám hlavní dodavatel, který se podílí na konkrétním plánování.
Podrobně se definuje Předmět projektu, který se dále konkretizuje do dílčích plánů HW, SW, časových návazností a lidských zdrojů.
Výstupem je závazný Projektový prováděcí plán.
plánování v projektech IS
Slezská univerzita

## Slide 18
Definiční část - Čeho má být dosaženo a jakou formou (co, kdo)
  Cílový stav projektu.
  Soupis hlavních funkcí cílového stavu a činností týmu.
  Stanovení organizačního systému projektu.
Část popisná a přiřazovací - Jak dosáhneme cíle (jak, kdy, za kolik)
  Časové plány.
  Matice zodpovědností.
  Časové plány nákladů a zdrojů.
Projektový plán
Slezská univerzita
  Plány rizik.
  Plány kontrolních procedur a mechanizmů.

## Slide 19
Co bude v projektu vytvořeno?
  Výstupy odpovídající obchodním i uživatelským potřebám.
  Jasně definované a kvantifikovatelné cíle.
  Strategická kompatibilita s dlouhodobými plány organizace.
  Vyhodnotitelné metriky pro sledování úspěšnosti.
Projektový plán
Slezská univerzita
Jak vzniká?
  Design Thinking a agilní metody pro rychlé iterace.
  Spolupráce se stakeholdery a aktivní sběr zpětné vazby.
  Data-driven rozhodování a validace hypotéz.
  Risk management pro minimalizaci nejistot.
  Použití SMART principu pro definici měřitelných cílů.

## Slide 20
K čemu slouží
  Zajištění souladu s obchodními prioritami.
  Podklad pro agilní roadmapu a průběžné iterace.
  Základ pro validaci a testování dodaných řešení.
  Efektivnější řízení změn a kvality.
  Opěrný bod pro strategické rozhodování a komunikaci.
Projektový plán
Slezská univerzita
Moderní trendy v definici cílů projektu
  OKR (Objectives and Key Results) pro průběžné vyhodnocování
  Hybridní projektové metody (kombinace Agile a Waterfall)
  Automatizované nástroje pro monitorování pokroku
  Důraz na udržitelnost a ESG faktory v definici cílů
  Zaměření na uživatelskou zkušenost (UX) a inkluzi

## Slide 21
Logické hierarchické struktury úloh a úkolů a jejich časových sledů.
Údaje o předpokládané délce jednotlivých úloh.
Milníky a důležité termíny projektu.
Vazby a souslednosti mezi úlohami a úkoly, formulované tak aby zůstaly zachovány i při změnách v harmonogramu.
Plán zdrojů nutných k řešení úkolů a úloh.
časový plán projektu
Slezská univerzita

## Slide 22
Forma
  Ganttovy diagramy a diagramy milníků
  Síťové diagramy
    Diagramy PERT
    Metoda kritické cesty
    další
časový plán projektu
Slezská univerzita

## Slide 23
Pojmy
  Doba trvání činnosti.
  Nejdříve možný začátek činnosti.
  Nejdříve možný konec činnosti.
  Nejpozději přípustný začátek činnost.
  Nejpozději přípustný konec činnosti.
Kritická cesta : vede přes uzly jejichž nejdřívější a nejpozdější uzly jsou stejné (nulová časová rezerva).
Princip propočtu síťových grafů
Slezská univerzita

## Slide 24
Metody síťových analýz
  CPM – jsou-li doby trvání činností známy ( určeny).
  PERT – (Programm Evaluation and Review Technique) – jsou-li doby činností považovány za náhodné veličiny.
Znázornění síťového grafu - Ganttův diagram
Znázornění čerpání zdrojů - Histogram
Princip propočtu síťových grafů
Slezská univerzita

## Slide 25
Plánování a alokace zdrojů vychází z
  Podrobného rozpisu prací.
  Harmonogramu projektu.
  Návrhu projektové organizace.
  Diskuze s liniovými manažéry a kandidáty na účast v projektu (dostupnost, kompetence..).
  Závazku všech stran na způsob a rozsah účasti na projektu.
  Možných alternativních obsazení.
Plánování a alokace zdrojů
Slezská univerzita

## Slide 26
Týmový management projektu je součástí celkového řízení a koordinace projektu.
Do řízení a koordinace projektu patří
  Všechny aktivity zaměřené na provedení, časování a sladění prací definovaných v projektu.
  Motivace členů týmu.
  Komunikace v projektu.
  Řízení kvality.
  Marketing projektu.
Řízení a koordinace projektu
Slezská univerzita

## Slide 27
Nastartování projektu (kick off)
Plán projektu
  členění do základních funkcí,
  časový plán,
  plán odpovědností (dodavatel – odběratel),
  finanční plán a plán zdrojů (řešitelský tým).
Dokumentace průběhu projektu
  protokoly, smluvní vztahy, změnová řízení,
  Archivace.
Řízení a koordinace projektu - dodavatel
Slezská univerzita
Řízení práce s klientem
Průběžné hodnocení termínů, kvality a nákladů.

## Slide 28
Nastartování projektu (kick off).
Plánování
  časový plán,
  plán zdrojů a kapacit (projektový tým),
  plán sledování kvality.
Organizace projektu
  řízení činnosti interních týmů,
  řízení požadavků na změny,
  řízení zaškolení uživatelů.
Řízení a koordinace projektu - odběratel
Slezská univerzita
Řízení práce s dodavatelem.
Sledování kvality.
Řešení konfliktů a nenadálých situací.

## Slide 29
Vstupy a výstupy procesu Řízení a koordinace
Slezská univerzita

## Slide 30
Vstupy a výstupy procesu Řízení a koordinace
Slezská univerzita

## Slide 31
Hlavní věcná rizika projektů v oblasti IT
  Špatná nebo neúplná definice cílů a požadovaných funkcí.
  Příliš optimistické časové plány.
  Podceněná etapa převodu dat.
  Podceněná výkonnost hardware (cena).
  Podceněný vliv výkonnosti LAN / WAN.
  Zdroje a kompetence dodavatele.
  Malá podpora projektu ze strany vrcholového vedení.
Řízení rizik projektu
Slezská univerzita

## Slide 32
Příčiny
  předvídatelné (velikost projektu, firemní kultura, kompetence týmu, motivace, kvalita smlouva s dodavatelem).
  neovlivnitelné (legislativa, omezení zdrojů, ..).
Cíle řízení rizika
  odstranění příčin vzniku možných rizik.
  omezení negativních důsledků rizik.
  příprava na možné důsledky rizikových událostí.
Řízení rizik projektu
Slezská univerzita

## Slide 33
Metody omezení rizik a jejich důsledků
  rizikový (katastrofický) scénář (pro IS naprostá nutnost).
  pravidelná kontrola kvality projektu.
  komunikace s vedením podniku a pravdivá informace o stavu projektu.
Řízení rizik projektu
Slezská univerzita

## Slide 34
Řízení rizik projektu
Slezská univerzita
V – vykonává
S - spolupracuje
I – informován
P - plánuje

## Slide 35
Kvalita je jedním z rizikových faktorů (viz trojúhelník náklady – termíny – kvalita)
Základním prvkem je smlouva s dodavatelem
  požadované funkce a jejich specifikace.
  termíny.
  záruky.
  proces řízení změn v projektu.
  kritéria kontroly kvality.
zajištění kvality projektu
Slezská univerzita

## Slide 36
Pravidelný sběr informací o stavu projektu
  „ruční“ vyhodnocování je možné jen pro malé projekty
  automatizované sledování (např. MS Project)
    termíny a funkce
    sledování kritické cesty
    sledování vytíženosti zdrojů
Taktiky jednání při zjištění problémů
konsensuální : je vždy výhodné pro udržení týmu
konfliktní : v případě opakovaných problémů
Metody řízení kvality projektu
Slezská univerzita

## Slide 37
www.slu.cz
Děkujeme za pozornost
Otázky?