Název projektu: Vývoj pokročilé webové aplikace pro správu projektů

Cíl projektu: Vytvoření pokročilé webové aplikace umožňující komplexní správu projektů, úkolů, termínů a týmové spolupráce s rozšířenými funkcemi, jako jsou automatizované reporty, umělá inteligence, integrace s externími nástroji a pokročilé analytické nástroje.

Rozsah projektu: Projekt zahrnuje analýzu, návrh, vývoj, testování a uvedení aplikace na trh, včetně integrace s externími službami.

Zadání pro studenty (složitější struktura a délky realizace): Jako projektový manažer jste odpovědní za komplexní plánování a řízení vývoje pokročilé webové aplikace. Projekt se nyní skládá z 13 hlavních aktivit s množstvím paralelních a vzájemně závislých úkolů, které vyžadují detailní analýzu závislostí a efektivní časové plánování.

Aktivity projektu, jejich závislosti a délky realizace:

- Analýza požadavků 	(7 dní, závisí na: Start)

- Návrh systému 	(10 dní, závisí na: 1)

- Výběr technologií 	(5 dní, závisí na: 1)

- Vývoj prototypu A 	(15 dní, závisí na: 2, 3)

- Vývoj prototypu B 	(20 dní, závisí na: 2, 3, 4)

- Vývoj základní aplikace 	(25 dní, závisí na: 4, 5)

- Integrace s externími službami 	(12 dní, závisí na: 3, 6)

- Paralelní vývoj modulů 	(30 dní, závisí na: 6)

- Testování A (Funkční) 	(15 dní, závisí na: 6, 8)

- Testování B (Zátěžové) 	(10 dní, závisí na: 9)

- Uživatelské testování 	(10 dní, závisí na: 9)

- Příprava na spuštění a marketing 	(20 dní, závisí na: 7, 10, 11)

- Spuštění a podpora 	(5 dní, závisí na: 12)

Požadavky na zadání:

- Vytvořte složitější síťový graf aktivit, který zohlední všechny aktivity, jejich paralelní a vzájemně závislé úkoly.

- Vypočítejte celkovou dobu trvání projektu s využitím metodiky CPM, identifikujte kritickou cestu a časové rezervy.

- Zanalyzujte, jak paralelní a vzájemné závislosti ovlivňují celkový časový plán projektu a navrhněte strategie pro zvládání potenciálních rizik a zpoždění.

Pro každou aktivitu v projektu přidám optimistickou (O), nejpravděpodobnější (N) a pesimistickou (P) dobu trvání:

- Analýza požadavků

  - O: 5 dní, N: 7 dní, P: 9 dní

- Návrh systému

  - O: 8 dní, N: 10 dní, P: 12 dní

- Výběr technologií

  - O: 3 dní, N: 5 dní, P: 7 dní

- Vývoj prototypu A

  - O: 12 dní, N: 15 dní, P: 18 dní

- Vývoj prototypu B

  - O: 18 dní, N: 20 dní, P: 25 dní

- Vývoj základní aplikace

  - O: 22 dní, N: 25 dní, P: 30 dní

- Integrace s externími službami

  - O: 10 dní, N: 12 dní, P: 15 dní

- Paralelní vývoj modulů

  - O: 25 dní, N: 30 dní, P: 35 dní

- Testování A (Funkční)

  - O: 12 dní, N: 15 dní, P: 18 dní

- Testování B (Zátěžové)

  - O: 8 dní, N: 10 dní, P: 12 dní

- Uživatelské testování

  - O: 8 dní, N: 10 dní, P: 12 dní

- Příprava na spuštění a marketing

  - O: 15 dní, N: 20 dní, P: 25 dní

- Spuštění a podpora

  - O: 3 dní, N: 5 dní, P: 7 dní

CPM

https://www.youtube.com/watch?v=zr6K_Xsunk0

Finanční plán

- Lidské zdroje: Plat projektového manažera, vývojářů, designérů, testerů a dalších členů týmu.

- Technologie a nástroje: Náklady na software, licence, vývojové nástroje a technologie potřebné pro vývoj a testování aplikace.

- Infrastruktura: Serverové náklady, hosting, úložiště dat a další infrastrukturní požadavky.

- Externí služby: Poplatky za integraci s externími službami, API nebo jiné třetí strany, které projekt vyžaduje.

- Marketing a spuštění: Náklady na marketingové kampaně, propagaci produktu a aktivit spojených se spuštěním.

- Podpora a údržba: Náklady na podporu uživatelů, pravidelné aktualizace a údržbu aplikace po spuštění.

- Rezerva na nepředvídatelné výdaje