## Slide 1: Projektové řízení při implementaci strategie
Metody strategického řízení
Halina Starzyczná
Garant předmětu

## Slide 2
Projektové řízení při implementaci strategie
.
Cílem kapitoly se seznámit se s projektem, jeho životním cyklem
a projektovým řízením
Halina Starzyczná
Garant předmětu

## Slide 3
Projektové řízení při implementaci strategie
.
Definice projektu
Klasifikace projektů
Projektové řízení
Struktura přednášky

## Slide 4: 1.1 Definice projektu
Projekt můžeme definovat jako úsilí, při kterém
lidské, materiální a finanční zdroje jsou organizovány novým způsobem,
  pro provedení jedinečné práce daného rozsahu,
  podle zadané specifikace,
  v rámci určeného času a nákladů tak,
aby se dosáhlo prospěšných změn definovaných kvantitativními a kvalitativními cíli.
Proč realizujeme projekty?
Potřeby – cíle - příležitost

## Slide 5: Charakteristické rysy projektu (kterými se liší od rutinní práce)
Projekt má definovaný začátek a konec
Projekt používá ke svému dokončení zdroje (čas, lidi, zařízení, finance), které byly přiděleny na projekt.
Výsledky projektu (produkty, prostředky sloužící k tomu, aby produkt mohl být vyprodukován-továrna nebo zařízení, výrobní dokumentace k výrobku, počítačový systém, distribuční síť, řídící procesy nebo organizovaná skupina lidí.
Výsledky představují specifické cíle, které lze měřit kvalitou, výkonem.
Po ukončení projektu je vytvořeno něco nového.
Projekty jsou (měly by být) připravovány na základě plánovaného, organizovaného přístupu se záměrem dosáhnout požadovaných cílů.
Pro realizaci projektu je třeba mít tým lidí.

## Slide 6: Příklady projektů
Výprava na měsíc;
zavedení nového výrobku na trh;
změna firemního způsobu obsluhy zákazníka;
změna organizační struktury firmy;
zavedení ISO 9000;
výstavba čističky odpadních vod;
výstavba průmyslové zóny;
výstavba dálnice nebo silničního obchvatu;
rekonstrukce výrobní haly;
politická volební kampaň;
organizace konference;
diplomová práce a j.

## Slide 7: Výstupy projektu
Projekt
Koncový produkt
Dálnice
Průmyslová zóna
Nový výrobek
…
Pracovní výstupy projektu
Zadání projektu
  Základní listina projektu
  Studie proveditelnosti
  Projektové plány
  Smlouvy
  Odhady
  Pomocné produkty
  ……

## Slide 8: Projekt a produkt v projektovém řízení
Projekt: souhrn aktivit k dosažení cíle – vytvoření produktu (zařízení, výrobek, služba, výsledek)
  materiální produkt: dům, stroj, projektová dokumentace atd.
  nemateriální produkt – služba: řízení projektů, školení (z něj znalost), instalace SW
  speciální: vývoj SW produktu, napsaná kniha, výsledek výzkumu
Výstupy v průběhu projektu
  vlastní koncové produkty projektu, které se předávají objednateli nebo zákazníkovi
  ostatní pracovní produkty projektu nutné k realizaci projektu

## Slide 9: Výstup a výsledek projektu
Výstupem projektu je určitý prostředek, který produkuje určitý produkt (výrobek, službu nebo činnost), tj. výsledek projektu.
Přitom například
Produkt je to, co organizace chce vyrábět a prodávat, jak má uvedeno ve svém poslání. Může to být vyrobené zboží nebo služby. Produkt generuje příjmy a tedy i účel nebo přínosy projektu.
Prostředek slouží k tomu, aby produkt mohl být vyprodukován. Prostředkem může být továrna nebo zařízení, výrobní dokumentace k výrobku, počítačový systém, distribuční síť, řídící procesy nebo organizovaná skupina lidí.
Prostředek tvoří vlastní výstup projektu a je definován kvantitativními nebo kvalitativními cíli projektu. Jeho dokončení znamená ukončení projektu.

## Slide 10: Význam projektu pro organizace
Projekty jsou prostředky pro organizování aktivit a dosahování výsledků, které nelze zajistit v rámci běžných operací organizací.
Používají se proto často pro dosahování strategických cílů organizace resp. realizaci strategických plánů s využitím týmů vlastních pracovníků nebo na základě smlouvy s externími dodavateli.

## Slide 11: Důvody realizace projektů
Požadavky trhu (např. automobilka se rozhodne realizovat výstavbu nového montážního závodu z důvodu poptávky po automobilech ve střední a východní Evropě).
Vlastní potřeby organizace (vzdělávací centrum se rozhodne připravit projekt na vytvoření nových kurzů, aby zvýšilo své potenciální příjmy).
Technologický pokrok (firma zavádí novou výrobu např. plazmových obrazovek, které byly nedávno vyvinuty a nahradí obrazovky klasické).
Požadavky legislativy (změní se zákony o daních a zaměstnanosti a firma musí připravit nový informační systém).

## Slide 12: 1.2 Klasifikace projektů
Podle cílů:
Projekty konkrétní:
cíle: jasné;
metody: známé;
ukončení: známé.
Projekty otevřené:
cíle: nejasné;
metody: ad hoc;
ukončení: neznámé.

## Slide 13: Klasifikace projektů
Podle typů změn:
Projekty technické (tvrdé) - stavba budovy.
Projekty kulturní (měkké) – organizační změna, konference.
Projekty smíšené – informační systém úřadu včetně instalace výpočetní techniky (Projekty PSO).
Někdy také
Projekty investiční (výstavba staveb, modernizace technologií).
Projekty organizační (zlepšení organizace hmotných a finančních toků,..).

## Slide 14: Spektrum projektů
Technické
Cíle:
Kvantitativní
Kulturní
Cíle:
Kvalitativní
Stavba mostu
Vývoj výrobků
Organizační rozvoj
Vzdělávání
PSO
People – Systems – Organisations
Cíle:
Kvantitativní i kvalitativní
Informační systémy
Nová technologie

## Slide 15: 3. Strategické dokumenty Strukturálních fondů EU 2014-2020
Strukturální a investiční fondy EU
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF)
Evropský sociální fond (ESF)
Fond soudržnosti (FS)
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)
Evropský námořní a rybářský fond (EMFF)
Ostatní
Fond solidarity
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

## Slide 16: Klasifikace projektů
Podle velikosti:
Projekty mají rozdílnou složitost, riziko, časovou náročnost a rozdílné náklady na realizaci. Pak můžeme rozlišit podle rozsahu, času a nákladů:
Dle objemu zdrojů
malé (měsíce, statisíce Kč),
střední (roky, miliony Kč),
velké (hodně let, stovky milionů Kč).

## Slide 17: Program a portfolio projektů
Projekt představuje soubory plánovaných aktivit s jasně definovaným začátkem a koncem jasně definovaným výstupem.
Program je skupina příbuzných projektů, které mají společný cíl. Projekty jsou řízeny koordinovaným způsobem, aby bylo dosaženo přínosů a kontroly nad nimi, které nelze dosáhnout při jejich řízení samostatným způsobem.
Projektové portfolio je soubor projektů nebo programů a dalších prací, které jsou seskupeny k tomu, aby usnadnily efektivní řízení prací za účelem dosažení strategických cílů organizace.

## Slide 18: Portfolio-program-projekt: souvislosti základních pojmů
Program
Strategický plán
  krok 1
  krok 2
  krok 3
  …
Realizovatelná vize
Projekty
Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3
Projekt 4
Produkty
Rutinní operace
Servisní podpora
Sériová produkce
Obchodní činnost
Běžná firemní agenda
Pre-sale podpora

## Slide 19: Projektové řízení – Project Management
Dva významy
Řízení konkrétních projektů (Management of Projects)
Řízení pomoci projektů (Management by Projects)

## Slide 20: Projektové řízení (definice)
Je uplatnění znalostí, vědomostí nástrojů a technik v projektových činnostech s cílem splnit nebo překročit potřeby a očekávání zájmových skupin v projektu.
Přitom je třeba zajistit rovnováhu mezi
rozsahem prací, časem, náklady a kvalitou,
zájmovými skupinami s různými požadavky a očekáváním,
stanovenými požadavky (potřebami) i nestanovenými požadavky (očekáváním).

## Slide 21: Charakteristické znaky projektového řízení
celkovou zodpovědnost za výsledek má jediná osoba (projektový manažer);
převládá soustředění na projekt ne na funkce;
požaduje se koordinace aktivit různých nositelů, tj. lidí, útvarů a organizací;
správné využívání integrovaného plánování a kontroly činností;
využívání speciálních projektových technik.
Projektové řízení je metodou nového způsobu řízení změn v organizacích.

## Slide 22: Obsah projektového řízení
Projektové řízení zahrnuje
identifikaci požadavků,
stanovaní jasných a dosažitelných cílů,
zajištění rovnováhy mezi konkurenčními požadavky kvality, rozsahu, času a nákladů projektu,
přizpůsobení specifikací, plánů a přístupu rozdílným zájmům a očekáváním různých zájmových skupin zahrnutých v projektu.

## Slide 23: Cíle projektového řízení
Rovnovážná pyramida projektu
Čas
Zdroje (Náklady)
Výsledky (Kvalita, rozsah)
Uspokojení zákazníka

## Slide 24: Projektové cíle
Projektové cíle se u jednotlivých projektů liší. V projektovém řízení se definuje celá hierarchie cílů od
  výstupů projektu,
  přes účel, který se má projektem dosáhnout
  po celkový cíl, ke kterému má daný projekt přispět v rámci strategie, kterou podporuje.
Z hlediska řízení konkrétního projektu však můžeme zobecnit cíle na
  řízení rozsahu (projektu;
  řízení organizace (projektu);
  řízení kvality;
  řízení nákladů;
  řízení času.

## Slide 25: Projektové cíle

## Slide 26: Definice úspěšného projektu
Je dosaženo cíle projektu
v požadované kvalitě
v požadovaném termínu,
s požadovaným rozpočtem.
Výsledky jsou schváleny
projektovým týmem,
zúčastněnými v projektu.

## Slide 27: Důvody neúspěchu životaschopných projektů
Nedostatek zdrojů na ukončení projektu (lidé, finance,..)
Nedostatek času na ukončení projektu
Nejasná očekávání z projektu – vedou k neúplným výsledkům
Rozdílná očekávání z projektu mezi zúčastněnými vedou k nespokojenosti s výsledky
První podmínka úspěšnosti projektu:
jasně definovaný cíl

## Slide 28: Obor projektového řízení
Obor projektového řízení se jako vědní obor vyvíjí více jak 50 let.
Snahou o jeho standardizaci je Kmen znalostí oboru projektového řízení - PMBOK (Project Management Body of Knowledge) zpracovaný Institutem PMI.
Podobné kmeny znalostí jsou vydány i jinými organizacemi, jako je např. Asociace projektového řízení ve Velké Británii (APM), IPMA, aj.
Z PMBOK vychází i norma ISO 10006 ke kvalitě v projektovém řízení.
Kmen znalostí projektového řízení představuje klasifikaci oboru projektového řízení a přehled požadovaných znalostí v této oblasti.

## Slide 29: Oblasti znalosti projektového řízení podle PMBOK (PMI)
Řízení integrace projektu
Řízení rozsahu prací projektu
Řízení času v rámci projektu
Řízení nákladů projektu
Řízení jakosti v rámci projektu
Řízení lidských zdrojů v projektu
Řízení komunikace v rámci projektu
Řízení rizik v projektu
Řízení obstarávání v rámci projektu

## Slide 30: PMBOK: Oblasti znalostí projektového řízení
Oblasti:

## Slide 31: 2. Životní cyklus projektu a jeho fáze
Projekt jako sled jedinečných aktivit se dělí na fáze, které lze dále členit na etapy.
Životní cyklus projektu (project life cycle)
představuje sled jednotlivých fází od zahájení po ukončení projektu. Výstupem projektu i každé jeho fáze je určitý „předmět dodávky“, celý projekt během svého průběhu prochází významnými časovými okamžiky, tzv. milníky.
Předmět dodávky
je hmatatelný, ověřitelný produkt práce jako např. studie proveditelnosti, detailní návrh, fungující prototyp.
Milník
je důležitá událost v projektu, např. ukončení projektové fáze.

## Slide 32: Typický průběh čerpání zdrojů během životního cyklu projektu
ŽC

## Slide 33: Projektový cyklus jinak

## Slide 34: Způsoby řazení fází

## Slide 35: Společné charakteristiky životního cyklu projektu

## Slide 36: Typická posloupnost fází životního cyklu projektu

## Slide 37: Životní cyklus produktu (výrobku)

## Slide 38: Fáze projektového cyklu

## Slide 39: Životní cyklus projektu ve stavebnictví
Proveditelnost
Plán a návrh
Výstavba
Provoz
Kontrakty
Zdroje
Předání
Rozhodnutí o realizaci projektu
100 %
Logický rámec
Studie proveditelnosti
CBA
EIA
Projektová dokumentace
ÚR
SP
Tendrová
Realizační
Žádost o financování ze SF

## Slide 40: Životní cyklus stavebního projektu
F1: Proveditelnost
formulace projektu;
studie proveditelnosti;
dokumentace strategie projektu;
schválení projektu.
Milník: Rozhodnutí o zahájení
F2: Plánování a dokumentace
zpracování výchozí dokumentace;
pevný časový rozvrh a plán nákladů;
termíny a podmínky smluv;
detailní plán.
Milník: Zahájení realizace hlavních kontraktů.

## Slide 41: Životní cyklus stavebního projektu
F3: Výstavba
výroba;
dodávky;
stavební práce;
montáž;
provozní zkoušky.
Milník: Ukončení výstavby a montáže
F4: Předání a uvedení do provozu
předávací zkoušky;
zaškolení obsluhy;
údržba.
Výsledek: Plný provoz.

## Slide 42: Životní cyklus podnikatelského investičního projektu (1)
Předinvestiční fáze
myšlenka (problém, příležitost);
stanovení cílů a strategie dosažení;
identifikace podnikatelských příležitostí (studie příležitostí - opportunity study);
předběžný výběr projektu (předběžná studie proveditelnosti - pre-feasibility study);
variantní řešení (studie proveditelnosti - feasibility study);
vyhodnocení návrhu a rozhodnutí o přijetí.

## Slide 43: Životní cyklus podnikatelského investičního projektu (2)
Investiční fáze
jmenování manažera projektu a projektového týmu;
zpracování plánu projektu – dokumentace;
výběrová řízení, kontraktace, detailní dokumentace;
realizace projektu: výstavba, zavedení, kontrola;
zkoušky, zkušební provoz, předání do užívání.
Provozní fáze
provoz zařízení;
závěrečná zpráva;
analýza a vyhodnocení projektu;
ukončení projektu.

## Slide 44: Alternativních 7 fází životního cyklu 
Nadšení pro projekt
Ztráta iluzí
Zmatek
Panika
Hledání viníků
Potrestání nevinných
Odměnění nezúčastněných

## Slide 45: 3. PROCESY V PROJEKTOVÉM ŘÍZENÍ
Projektové řízení se realizuje prostřednictvím procesů, při kterých se používají znalosti, dovednosti, nástroje a techniky projektového řízení na vstupy do projektu a generují se přitom požadované výstupy.

## Slide 46: Procesy projektového řízení
Projekty se skládají z procesů.
Proces je posloupnost akcí (aktivit) zaměřených na vytvoření výsledku.
Dělí se na
procesy řízení projektu zabývající se popisem a organizací prací projektu;
procesy zaměřené na produkt projektu, tj. specifikaci a tvorbu výstupu projektu.
Obě skupiny procesů se během projektu vzájemně překrývají a doplňují.
Popis procesů:
V rámci každé skupiny procesů jsou jednotlivé procesy propojeny svými vstupy a výstupy, takže se dají popsat na základě
  vstupů (dokumentů, podle kterých se proces uskutečňuje),
  nástrojů a technik (mechanismů aplikovaných na vstup s cílem vytvořit výstupy) a
  výstupů (dokumentů, které jsou výsledkem procesu).

## Slide 47: Skupiny procesů projektového řízení
Zahajovací procesy –vymezení projektu nebo jeho fáze, tj.vytvoření definice projektu a jeho schválení pro další rozpracování a realizaci.
Plánovací procesy - zahrnují definici a upřesnění cílů a postupů jejich dosažení z hlediska času, nákladů, rizik atd., které jsou vyjádřeny v plánu projektu.
Prováděcí procesy – představují koordinaci lidí a dalších zdrojů pro naplnění plánovaných cílů.
Monitorovací a kontrolní procesy – zajišťují, aby bylo dosaženo cílů projektu postupným monitorováním jeho průběhu a kontrolou prováděných akcí a aktivit, aby bylo možné napravit případné odchylky od plánu.
Uzavírací procesy jsou potřebně pro uzavření projektu nebo jeho fáze – formální převzetí výsledků projektu nebo fáze a ukončení .

## Slide 48: Překrývání skupin procesů v rámci fáze
Zahájení
Inicializace
Plánování
Implementace
Ukončení
Kontrola
Úroveň aktivit
Fáze zahájení
Čas

## Slide 49: Vazby mezi procesy projektového řízení
Plánovací procesy
Procesy operativního řízení (Kontroly)
Prováděcí procesy
Uzavírací procesy
Zahajovací procesy

## Slide 50: Interakce mezi fázemi
Fáze inicializace
Fáze návrhu
Fáze implementace
Ukončení

## Slide 51: Zahajovací procesy
Jedná se o zahájení projektu nebo jeho fáze
Pro fázi Definice
Definice projektu
Pro fázi plánování
Struktura členění prací
Pro fázi implementace
Zahájení realizace projektu
Následují procesy plánování

## Slide 52: Plánovací procesy (1)
Dělíme je na procesy základní a pomocné.
Mezi základní procesy patří
plánování rozsahu prací;
definování rozsahu prací;
definování činností;
řazení činností;
odhadování trvání činností;
sestavení časového rozvrhu;
plánování zdrojů;
odhadování nákladů;
rozpočtování nákladů;
sestavení plánu projektu.

## Slide 53: Plánovací procesy (2)
Pomocné procesy zahrnují
plánování jakosti;
plánování organizační struktury;
nábor pracovníků;
plánování komunikace;
rozpoznání rizik;
ohodnocení rizik;
tvorba proti-rizikových opatření;
plánování obstarávání;
plánování poptávky.

## Slide 55: Skupina prováděcích procesů
Řízení provádění projektů
Provádění zajištění kvality
Nábor členů projektového týmu
Rozvoj projektového týmu
Distribuce informací
Zpracování poptávek
Vyhodnocení poptávek

## Slide 56: Prováděcí procesy
Probíhají při koordinaci lidí a dalších zdrojů tak, aby mohl být realizován plán projektu.
Patří sem zejména
realizace plánu projektu;
ověření rozsahu prací
zabezpečování jakosti;
rozvoj týmů;
šíření informací;
poptávání;
výběr zdrojů;
správa smluvních vztahů.

## Slide 57: Skupina monitorovacích a kontrolních procesů
Monitorování a kontrola projektových prací
Integrovaná kontrola změn
Ověření rozsahu
Kontrola rozsahu
Kontrola časového plánu
Kontrola nákladů
Provádění kontroly kvality
Řízení projektového týmu
Zpracování zpráv
Řízení zainteresovaných skupin
Monitorování a kontrola rizika
Správa kontraktů

## Slide 58: Procesy kontrolní (operativního řízení)
jsou zaměřeny na zajišťování plnění cílů projektu prostřednictvím trvalého sledování a měření postupu spolu s vyvoláním potřebných nápravných opatření.
Patří sem
celková koordinace změn;
operativní řízení změn rozsahu;
operativní řízení časového rozvrhu;
operativní řízení nákladů;
operativní řízení jakosti;
vykazování výkonů;
operativní řízení proti-rizikových opatření.

## Slide 59: Uzavírací procesy
zahrnují formalizaci přijetí výsledků projektu nebo jeho fáze a jeho pravoplatné ukončení (administrativní ukončení, ukončení smluvního vztahu), převzetí do užívání (a další zlepšování)
…a také ocenění !

## Slide 60: Mapování procesů projektového řízení

## Slide 61: Použité zdroje
Schwalbe, K. Řízení projektů v IT. Kompletní průvodce. Brno, Computer press, 2007, 720 s. ISBN978-80-251-1526-8.
Svozilová, K. Projektový management. Praha: Grada Publishing, 2006, 353 s. ISBN 80-247-1501-5.
Manuál/metodika řízení projektů. Olomouc: Olomoucký kraj, 2004. http://www.kr-olomoucky.cz (oddíl Evropská unie).
Němec, V.: Projektový management. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0392-0.
Dolanský, V., Měkota, V., Němec, V.: Projektový management. Grada Publishing 1996. ISNB 80-7169-285-5.
Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, 1996, 2000, http://www.pmi.org.

## Slide 62: Shrnutí
1. Projekt a jeho charakteristika
Definice projektu
Klasifikace projektů
Program a portfolio projektů
Projekt jako systém
Projektové řízení
2. Životní cyklus projektu
Zahájení (inicializace) projektu
Plánování projektu
Realizace projektu
Ukončení projektu
3. Procesy projektového řízení