## RACI holiday
Matice odpovědností (RACI)
Název projektu | Dovolená
Poslední změna
Balík práce / Činnost | Fáze | Máma | Táta | Dítě 1 | Dítě 2
Výběr destinace |  | R/A | I | C | C
Nákup letenek |  | A | R
Rezervace ubytování |  | A/I | R | C
Sbalení zavazadel |  | R/A | R | R | R
Sbalení hraček na pláž |  | A | C | R | R
Tankování auta |  | A/I | R
Legenda:
R - Responsible osoba/osoby, které na úkolu pracují
A - Accountable osoba odpovědná za úkol jako celek - za úkol vždy jen jedna osoba
C - Consulted osoba/osoby, které mohou podpořit úkol konzultací
I - Informed osoba/osoby informované o výsledku, nebo i postupu plnění

## RACI house
Matice odpovědností (RACI)
Název projektu | Domácí práce
Poslední změna
Balík práce / Činnost | Fáze | Máma | Táta | Dítě 1 | Dítě 2
Vkládání do myčky | Kuchyň
Spuštění myčky | Kuchyň
Vyložení myčky | Kuchyň
Denní nákupy | Kuchyň
Týdenní nákupy | Kuchyň
Úklid kuchyně | Kuchyň
Sekání trávy | Zahrada
Údržba sekačky | Zahrada
Zalévání | Zahrada
Legenda:
R - Responsible osoba/osoby, které na úkolu pracují
A - Accountable osoba odpovědná za úkol jako celek - za úkol vždy jen jedna osoba
C - Consulted osoba/osoby, které mohou podpořit úkol konzultací
I - Informed osoba/osoby informované o výsledku, nebo i postupu plnění

## RACI
Matice odpovědností (RACI)
Název projektu
Poslední změna
Balík práce / Činnost | Fáze | Jan | Petr | Marie | Expert IT | Servisní manažer | další role nebo lidé
Sestavení projektového týmu | Definice | R | A | I
Příprava rozpočtu | Analýza | R | I | C
Pravidelní týdenní reporting | Všechny | I | R | A
Legenda:
R - Responsible osoba/osoby, které na úkolu pracují
A - Accountable osoba odpovědná za úkol jako celek - za úkol vždy jen jedna osoba
C - Consulted osoba/osoby, které mohou podpořit úkol konzultací
I - Informed osoba/osoby informované o výsledku, nebo i postupu plnění

## pokyny
RACI matice (též odpovědnosti nebo kompetenční matice) zaznamenává vztahy členů týmu k jednotlivým oblastem práce a s označením typu odpovědnosti dle následujícího seznamu:
R – Responsible (does the job) - úkol sám nebo ve spolupráci vykonává; | REALIZUE, ODPOVÍDÁ
A - Accountable - osoba odpovědná za úkol jako celek. Někdy též ve variantě "Approver" | ŘÍDÍ, ROZHODUJE
C - Consulted - řešení je s ním konzultováno; | KONZULTUJE, JE ŽÁDÁM I INFO, ČEKÁ SE NA JEHO REAKCI K DANÉ ČINNOSTI
I - Informed - o řešení a průběhu prací je informován. | INFORMOVÁN
V šabloně je uvedena také fáze projektu, aby bylo možné rozlišovat odpovědnosti jednotlivých členů v průběhu různých fázích celého životního cyklu projektu.
Poznámka: V některých organizacích se používá upravená RASCI (RASIC) verze matice, ta přidává ještě odpovědnost:
S - Supported - osoby mající povinnost zajistit podporu při plnění úkolu. | SPOLUPRACUJE
Struktura pro zobrazení vztahů mezi balíky práce a členy týmu, která napomáhá zajistit, aby každá část projektových prací byla někomu přiřazena.