## Slide 1
MS Project – Ganttův diagram, WBS
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
5. a 6. seminář
Ing. Helena Marková, Ph.D.

## Slide 2: 2.5 Harmonogram projektu
2.5.1 Zahájení, ukončení, fáze projektu, milníky apod. Využijte pro časové plánování MS Project pro tvorbu Ganttova diagramu (Gant Chart).
2.5.2 Tvorba Work Breakdown Structure (WBS) – také v MS Project postupně s tvorbou Ganttova diagramu.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 3: Co je Ganttův diagram?
grafické znázornění naplánované posloupnosti v čase
využívá se pro řízení projektů
v řádcích jsou aktivity, úkoly rozepsané dle WBS
ve sloupcích časová posloupnost navazujících úkolů s vazbami
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 4: Co je Ganttův diagram?
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 5: Založení projektu
Soubor – Možnosti – Plán - Formát data (ta nejdelší varianta nejlépe)
V kartě Plán si nastavíte pracovní dobu – Možnosti kalendáře – Všechny nové projekty – nastav si tam pracovní týden.
V Možnosti plánování pro Všechny nové projekty zadej Automatické plánování projektů.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 6: Informace o projektu a kalendář
Projekt – Informace o projektu – nastav Plánování od a Datum zahájení projektu
Důležité je vytvoření Kalendáře
opět v záložce Projekt – Změnit pracovní dobu – Pro kalendář – Standardní nebo Vytvořit nový kalendář / zadáš-li, objeví se v roletě Pro kalendář. Označíš v záložce Pracovní týdny pracovní dny a v nich pracovní dobu. V záložce Výjimky zadej svátky, nebo jiné nepracovní dny.
Přiřazení vlastního kalendáře – Projekt – Informace o projektu – nastav z nabídky Vlastní
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 7: Nastavení úkolů
Projekt – Název úkolu (vypiš všechny činnosti, které budou v projektu realizovány) – Doba trvání (automaticky ve dnech, jinak nastavit 1 d, 1 m, 1 t, 1 měs)
Propojení úkolů – označ úkoly ve sloupci, vyber Úkol – ikona řetězení (úkoly navážeš na sebe) – kliknutím na šipku vyber druh vazby.
- další typ propojení je přes sloupec Předchůdci
- i přes nabídku daného úkolu (pravé tl. myši)
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 8: Import úkolů
Projdi si znova v RACI plánované úkoly, včetně jejich řazení do fází.
Zkopíruj úkoly z RACI matice (xls).
Z jednotlivých úkolů vytvoř souhrnný úkol (je to hierarchické třídění) – označ skupinu podúkolů, jako první ve sloupci je název souhrnného úkolu, vyber menu Úkol ikonu odsazení (24:00).
Doplň k úkolům délku trvání ve dnech, případně hodinách.
Vytvoř souhrnný úkol projektu - Formát
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 9: WBS
Podúkoly vytvářej tak, aby byl jasný jejich konec, výstup.
Jejich struktura musí pokrývat všechny činnosti, které jsou nutné k naplnění cíle.
Podúkol je nutné ocenit – někdo ho musí udělat, příp.k němu přiřadit materiálové náklady.
Vlož odsazení – číslování WBS.
Pro vytvoření diagramu je nutné definovat předchůdce.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 10: Zdroje
V Zobrazení si vytvoř Seznam zdrojů.
Vyplň všechny sloupce.
Ve sloupci Typ zvol, zda se jedná o Práci (to jsou definovaní členové projektového týmu, nebo pracovní skupiny), Materiál nebo Náklady (např. telefon, internet, PHM, který můžeme definovat až souhrnnou položkou).
V Ganttově zobrazení vlož také sloupec Zdroj a Náklady – přehledné zobrazení.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 11: Zdroje
Jak dostat zdroj k úkolu:
Zdroj, Přiřadit zdroj nebo Alt F10 nebo kliknutím na úkol a pravým tlačítkem myši. Ve sloupci jednotky si nastav, z kolika % se na plnění úkolu bude daný zdroj podílet (předejdeš přetížení zdroje). Tabulku Přiřadit zdroje si nech otevřenou v horním rohu a můžeš překlikávat jednoduše mezi zdroji.
Když ti na podúkolech dělá stejná parta, zadej do Souhrnného úkolu a do ostatních se ti údaje zkopírují.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 12: Zdroje
Pokud je zdroj přetížený:
Zobrazení – Používání zdrojů – kompletní přehled
zadej Vyrovnat zdroje a zaškrtni to v tabulce
Můžeš zadat i přesčasy.
V nabídce Úkol. Přidat sloupec Práce v přesčase a tam to danému zaměstnanci zadáš.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 13: Náklady
Zobrazení – Tabulky – Náklady (původní nastavení Zadávání)
Do sloupce Pevné náklady můžeš dát kolik tě daný úkol stojí (tam, kde to víš, je to částka úhrnem, kde se nedávala sazba nebo cena za ks, m2, apod.).
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 14: Sledování stavu projektu
Nastavit datum stavu
V nabídce Projekt – Nastavit datum stavu – Aktualizovat projekt
Můžeš dopředu vložit sloupec Indikátory, ve kterém se ti bude zobrazovat plnění úkolů.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 15: Vložení do projektu
Najdi si vhodný způsob, jak části vytvořené v MS Project vložit do své semestrální práce.
Můžeš využít i tabulku nákladů.
Můžeš zvolit i různá zobrazení.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 16: Podklady
Využij v co největší míře přípravu, kterou máš z minulých seminářů.
Znovu se zaměř na všechny činnosti, které jsou potřebné.
Rekapituj členy týmu – opravdu máš všechny úkoly pokryté lidmi?
Materiál, který je nutný k realizaci, vychází ze správně a úplně definovaných podúkolů.
Pro správnou práci s MS Project využij studijní oporu a tutoriály na YouTube.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 17: MS Project – tutoriály
MS Project 1-obecné, jak nastavit projekt
https://www.youtube.com/watch?v=rDVZT6TPYcw&t=2221s
MS Project 2-jak pracovat se zdroji
https://www.youtube.com/watch?v=gRRNGTvrslc&t=23s
MS Project 3-jak pracovat s náklady
https://www.youtube.com/watch?v=3QPI7Q2Sci4&t=329s
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 18
Děkuji za pozornost.
Děkuji vám za pozornost, přeji příjemný den.
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF