## Slide 1
Náklady projektu
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
6. a 7. seminář
Ing. Helena Marková, Ph.D.

## Slide 2: 2.6 Náklady projektu – přehled projektových nákladů (náklady na zahájení, provoz, rezervy, změny a rizika)
2.6.1. Projektový rozpočet – vhodná tabulková přehledná forma např. dle jednotlivých etap projektu nebo dle přímých/ nepřímých nákladů apod.
2.6.2. Rozpočet na tolerance (rezervy)
2.6.3. Změnový rozpočet (pro případné změny během řízení projektu)
2.6.4. Rozpočet na rizika
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 3: Co je rozpočet
strana nákladů
strana výnosů
je to celkový objem prostředků, které máme na projekt, rozdělený na jednotlivé položky (kategorie) a rozplánovaný v čase
výnosy můžeme nazvat i zdroje krytí nákladů.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 4: Ziskové a neziskové projekty
u ziskových projektů výnosy převyšují náklady
u neziskových projektů aspoň shodné
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 5: Postup sestavování rozpočtu
plánování nákladů (rozdělení na přímé a nepřímé, určení způsobu vyčíslení nákladů)
sestavení rozpočtu nákladů (posloupnost, časové rozlišení,kategorie)
hledání zdrojů krytí
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 6: Přímé náklady
Přímé náklady přímo souvisí s realizací projektů.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF
Tab. 1: Přímé náklady | 
Přímý náklad | Konkrétní příklad
osobní náklady na pracovníky projektu | mzdy, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, příspěvky na penzijní pojištění
náklady na materiál | písek, cement, papíry, tonery
nákup služeb | pronájem školících prostor, překlady a tlumočení
cestovné pracovníků projektu | jízdné, stravné, letenky, ubytování
pořízení, pronájem hmotného majetku | počítače, automobily, jeřáby, nábytek
pořízení, pronájem nehmotného majetku | nákup licencí, software, patentů
náklady na subdodávky | výstavba skladovací haly stavební firmou

## Slide 7: Nepřímé náklady
Společné náklady firmy. Musíme spočítat pouze část, která se vztahuje k danému projektu.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF
Tab 2: Nepřímé náklady | 
Nepřímý náklad | Konkrétní příklad
nepřímé osobní náklady | část osobních nákladů managementu organizace
provoz budov | část nákladů na vytápění, spotřebu energií, úklid, opravy budov, které využívá organizace
náklady na podpůrná oddělení organizace | část nákladů na marketing, vedení účetnictví organizace
daně a poplatky | část daní a poplatků, které platí organizace

## Slide 8: Metody stanovení nákladů
Od expertních ODHADŮ až po matematické postupy.
Výběr metody závisí na typu projektu, jeho rozsahu a míře složitosti.
Výchozím vstupem pro určení nákladů je seznam aktivit a harmonogram, kde je doba trvání.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 9: Odhad nákladů
Dejte si záležet na plánu aktivit a odhadu jejich času trvání.
Analogické odhadování je založeno na historické zkušenosti
Hledejte reálné náklady na internetu. Srovnejte min. 3 nabídky.
Využívejte ověřitelné zdroje, oslovujte konkrétní firmy.
Expertní odhady mohou dělat členové týmu se zkušenostmi.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 10: Odhadování zdola nahoru
1. Začíná s nulovými náklady.
2. Přičítá náklady na každou položku WBS.
3. Výsledek = součet nákladů za celý projekt
MS Project
celkem přesný odhad nákladů.
Side effect podklad pro to, co je lepší outsourcovat.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 11: Rezervy
Je to způsob, jak do rozpočtu promítnout riziko zvýšených nebo nepředvídaných nákladů.
Výše může být stanovena jako procento nákladů, případně i přímo vyčíslené na některé položky.
Příklady rezerv:
na kurzové ztráty
nepředvídané náklady
stanovená tolerance (vícepráce…).
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 12: Rozpočet na rizika
Výstup analýzy rizik.
Výstupem je identifikace hlavních hrozeb a opatření k jejich eliminaci, nebo přímo proti vzniku a rozvoji dané hrozby.
Patří sem i např. pojištění.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 13
Děkuji za pozornost.
Děkuji vám za pozornost, přeji příjemný den.
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF