## Slide 1: Harmonogram projektu Bod 2.5 šablony projektu
Seminář 5 / 20-10-2022
Lucie Reczková

## Slide 2: Obsah dnešního semináře
Kontrola a zpětná vazba práce z minulého semináře
body 2.1 - 2.4
Ganttův diagram a harmonogram úkolů v MS Project
Váš dnešní úkol bude vytvořit harmonogram vašeho projektu => bod 2.5 v MS Project

## Slide 3: Harmonogram Projektu

## Slide 4: Ganttův diagram (Gantt chart)
grafické znázornění úkolů naplánované v časové posloupnosti
Vytvoříme ho v MS Project zapsáním jednotlivých úkolů do programu a přiřazením návaznosti mezi jednotlivými úkoly

## Slide 5: MS Project – Založení projektu
Podobné funkce jako MS Excel -> přidávání/ubírání/kopírování sloupců, řádků
Nastavení data
-> Soubor –> Možnosti –> Obecné –> Formát data –> zvolte nejdelší variantu

## Slide 6: MS Project – Založení projektu
Nastavení pracovní doby a automatické naplánování úkolů
-> Soubor –> Možnosti –> Plán
–> Možnosti kalendáře pro tento projekt –> všechny nové projekty
–> Možnosti plánování pro tento projekt –> všechny nové projekty
Uložte si projekt pod svým názvem

## Slide 7: MS Project – Informace o projektu a kalendář
Nastavení způsobu plánování projektu
–> Projekt –> Informace o projektu –> zvolte datum zahájení / ukončení projektu

## Slide 8: MS Project – Informace o projektu a kalendář
Vytvoření vlastního Kalendáře a nastavení vlastní pracovní doby
–> Projekt –> Změnit pracovní dobu –> v Pro Kalendář si můžeme vybrat už přednastavený nebo
–> Vytvořit nový kalendář –> zadejte názve svého kalendáře a zakliknout vytvořit kopii (standardní)

## Slide 9: MS Project – Informace o projektu a kalendář
Upravení pracovní doby ve vytvořeném kalendáři
–> v Pro Kalendář nastavit Vámi vytvořený kalendář
–> Pracovní týdny –> Podrobnosti –> Nastavit dny na tuto konkrétní pracovní dobu –> označ Po – Pá a vepiš pracovní dobu (stejná jako jsme si zadávali úplně na začátku zakládání projektu)

## Slide 10: MS Project – Informace o projektu a kalendář
Nastavení výjimky z pracovní doby ve vytvořeném kalendáři
–> v Pro Kalendář nastavit Vámi vytvořený kalendář
–> Výjimky –> Vepsat název svátku nebo jiné výjimky –> Nastavit den – začátek a překliknout na konec
–> aktivuje se kalendář a v něm se označí Vámi zvolený den tmavě červeně

## Slide 11: MS Project – Informace o projektu a kalendář
Přiřazení kalendáře pro celý projekt
–> Projekt –> Informace o projektu –> v Kalendář –> Nastavit Vámi vytvořený kalendář

## Slide 12: MS Project – Vkládání úkolů do projektu
Vypsání všech úkolů, které budou ve Vašem projektu probíhat
–> Úkoly se zadávají do sloupečku Název úkolu
–> Nastavit dobu trvání úkolů ve sloupečku Doba trvání (d=den, t=týden, h=hodina atd.)

## Slide 13: MS Project – Propojování úkolů v projektu
3 možnosti jak propojit úkoly
1. Označit dva úkoly a v záložce Úkol –> kliknout na ikonku „řetěz“

## Slide 14: MS Project – Propojování úkolů v projektu
3 možnosti jak propojit úkoly
2. Zapsat předchůdce úkolu do sloupečku předchůdci (číslo předchůdce je úplně nalevo (je to něco jako ID)

## Slide 15: MS Project – Propojování úkolů v projektu
3 možnosti jak propojit úkoly
3. 2x klik na kterýkoliv úkol –> tabulka –> záložka Předchůdci

## Slide 16: MS Project – Typy vazeb úkolů
2x Kliknout na šipku mezi úkoly
Možnost nastavení prodlevy

## Slide 17: MS Project – Odsazení úkolů a číslování
Pokud chceme odlišit název a jednotlivé fáze úkolů –> Označit do bloku –> záložka Úkol kliknout na Zvětšit odsazení úkolu
Očíslování úkolů (nebo kód WBS) –> vložit nový sloupec před Název úkolu (pravé tlač.myši vložit sloupec) –> vybrat z nabídky Kód WBS

## Slide 18: MS Project – Odsazení úkolů a číslování
Očíslování úkolů (nebo kód WBS) –> Formát –> zakliknout číslo osnovy

## Slide 19
Využijte přípravu z minulých seminářů (Raci matice, logický rámec projektu)
Zaměřte se na všechny činnosti, které jsou potřebné k naplnění jednotlivých fází a celkového cíle projektu
Rekapitulujte členy ve vašem týmu a jejich úkoly
Využijte studijní oporu a tutoriály na YouTube

## Slide 20: MS Project – tutoriály
MS Project 1-obecné, jak nastavit projekt
https://www.youtube.com/watch?v=rDVZT6TPYcw&t=2221s
MS Project 2-jak pracovat se zdroji
https://www.youtube.com/watch?v=gRRNGTvrslc&t=23s
MS Project 3-jak pracovat s náklady
https://www.youtube.com/watch?v=3QPI7Q2Sci4&t=329s