## Slide 1: Ekonomicko-matematické metody č. 11
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
přednáší
doc. RNDr. David Bartl, Ph.D.

## Slide 2: Časová analýza projektů
Projekt: soubor činností prostorově a časově omezených, technologicky a organizačně souvisejících
Realizace projektu: realizace všech činností tvořících projekt.
Pro každou činnost musíme stanovit údaje, které ji charakterizují, např. dobu trvání, požadavky na zajištění a její návaznost v rámci celého projektu  pořadí činností v projektu není náhodné.

## Slide 3: Konstrukce síťového grafu projektu
matematickým modelem projektu je síť - hranově či uzlově ohodnocený orientovaný graf, kde jednotlivé hrany představují činnosti
každá činnost je vyjádřena orientovanou hranou mezi dvěma uzly, které představují začátek a konec dané činnosti
ve shodě s obvyklou terminologií z praxe síťové analýzy používáme místo síť název síťový graf
ohodnocení hran:
  časové ohodnocení činností
  zdrojové ohodnocení činností
  nákladové (finanční) ohodnocení činností

## Slide 4: Časová analýza projektu
dva přístupy:
  deterministický: metoda kritické cesty - CPM (Critical Path Method)
  stochastický: metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique)

## Slide 5: CPM
4 fáze výpočtu:
I. fáze: Výpočet nejdříve možných začátků a konců činností.
II. fáze: Výpočet nejpozději přípustných začátků a konců prováděných činností.
III. fáze: Výpočet celkových časových rezerv.
IV. fáze: Interpretace získaných výsledků.

## Slide 6: CPM
označení:
(i,j) činnost s počátkem v uzlu i a koncem v uzlu j,
yij doba trvání činnosti (i,j),
ti(0) termín nejdříve možného zahájení činností vycházejících z uzlu i,
ti(0) + yij termín nejdříve možného ukončení činnosti (i,j),
tj(1) termín nejpozději přípustného ukončení činností končících v uzlu j,
tj(1) - yij termín nejpozději přípustného zahájení činnosti (i,j),
Tp plánovaná délka trvání celého projektu.

## Slide 7: CPM
I. fáze – Postup “od začátku do konce”- výpočet nejdříve možných termínů začátků a konců činností:
  t1(0) = 0 i = 1,2,…,n.
  II. fáze – Postup “od konce k začátku”- výpočet nejpozději přípustných začátků a konců prováděných činností:
  tn(1) = Tp j = n,…,2,1.

## Slide 8: CPM
III. fáze – Celkové časové rezervy (CR) činností jsou časy, které je možno čerpat, aniž se prodlouží trvání celého projektu.
  CRij = tj(1) – ti(0) – yij.
  Činnosti s nulovou celkovou rezervou se nazývají kritické činnosti a tvoří kritickou cestu mezi vstupem a výstupem sítě. Kritické činnosti rozhodují o délce trvání celého projektu.
  Tp > tn(0)  projekt je možno realizovat v plánovaném čase a projekt má časovou rezervu.
  Tp < tn(0)  projekt není možno realizovat v plánovaném čase bez zkrácení doby trvání některých činností.

## Slide 9: CPM - příklad
Činnost | Předcházející činnost | Doba trvání
A | ------ | 5
B | ----- | 10
C | ----- | 6
D | A | 6
E | A | 1
F | C | 2
G | C | 5
H | E, B, F | 8
I | E, B, F | 7
J | D, H | 9
K | D, H | 7
L | G, I, J | 12

## Slide 10: CPM- příklad
J
B
A
D
E
C
G
F
I
H
K
L
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 11: CPM - příklad
0
0
0
5
6
10
5
5
6
11
6
6
8
11
10
10
18
17
18
18
27
25
27
39
39
39
27
32
27
27
27
18
20
22
18
18
10
12
10
10
10
8
9
0
8
2
9
4
4
2
0
4
7
2
16
0
10
0
14
0

## Slide 12: CPM - příklad
3
6 8
1
0 0
2
5 9
4
10 10
5
18 18
6
27 27
7
39 39
5
6
10
1
6
8
5
12
7
2
7
9
4
0
0
0
0
4
7
10
14
2
2
16

## Slide 13: CPM - příklad
Činnost | 1-5 |  |  |  |  | 6-10 |  |  |  |  | 11-15 |  |  |  |  | 16-20 |  |  |  |  | 21-25 |  |  |  |  | 26-30 |  |  |  |  | 31-35 |  |  |  |  | 36-40 |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 14: PERT
časová analýza projektu - stochastický přístup
doba trvání (každé) činnosti je náhodná veličina s tzv. β-rozdělením pravděpodobnosti na intervalu .
Symbolem označíme střední hodnotu a symbolem m označíme modus (tj. nejpravděpodobnější hodnotu)

## Slide 15: hustota β-rozdělení
Chart: 
| a | m | b
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063741 | 0.017981 | 0.027944 | 0.036352 | 0.043293 | 0.048856 | 0.05313 | 0.056204 | 0.058167 | 0.059107 | 0.059115 | 0.058278 | 0.056685 | 0.054426 | 0.051589 | 0.048263 | 0.044537 | 0.0405 | 0.036241 | 0.031848 | 0.027411 | 0.023019 | 0.018759 | 0.014722 | 0.010996 | 0.0076704 | 0.0048333 | 0.0025741 | 0.00098148 | 0.00014444
a
b
m

## Slide 16: PERT
Levý krajní bod intervalu a nazveme optimistický odhad trvání činnosti (nejkratší doba trvání činnosti), pravý krajní bod intervalu b označíme jako pesimistický odhad trvání činnosti (nejdelší doba trvání činnosti), modus m budeme nazývat modální odhad trvání činnosti (nejpravděpodobnější doba trvání činnosti).

## Slide 17: PERT
Pro každou činnost můžeme vypočítat její střední hodnotu doby trvání a směrodatnou odchylku.
střední hodnotu doby trvání činnosti (i,j):
směrodatná odchylka sij doby trvání činnosti (i,j):
Při výpočtu kritické cesty metodou PERT namísto pevně zadaných hodnot délek trvání jednotlivých činností yij použijeme střední hodnoty dob trvání činností a
dále postupujeme stejně jako u metody CPM!!!

## Slide 18: PERT
Výsledkem výpočtů jsou jednotlivé hrany tvořící kritickou cestu. Namísto délky projektu vypočítáme pouze střední hodnotu doby trvání celého projektu a směrodatnou odchylku doby trvání celého projektu.
Střední hodnota trvání projektu
Směrodatná odchylka doby trvání projektu

## Slide 19: PERT
S jakou pravděpodobností bude projekt dokončen v plánovaném termínu Tp ?
  trvání projektu T lze přibližně odhadnout pomocí normálního rozdělení pravděpodobnosti se střední hodnotou směrodatnou odchylkou s(T)
  kde F je distribuční funkce N(0,1)
  ( v Excelu funkce NORM.S.DIST)

## Slide 20: PERT - Příklad
Je dán projekt, který má následující síťový graf. Optimistické, pesimistické a modální odhady trvání činností jsou uvedeny v následující tabulce. Činnost E je fiktivní. Najděte kritickou cestu, vypočítejte střední hodnotu doby trvání projektu a směrodatnou odchylku doby trvání projektu. Určete pravděpodobnost toho, že celý projekt bude realizován v čase, který nepřekročí plánovaný termín ukončení projektu Tp = 42 dní. S jakou pravděpodobností bude projekt ukončen za 35 dní?

## Slide 21: PERT – Příklad.
B
A
D
E
C
G
F
I
H
K
L
1
2
3
4
5
6
7
J

## Slide 22: PERT – Příklad..
5
6
10
0
6
2
5
8
7
9
7
12
16/36
64/36
64/36
0
4/36
4/36
64/36
16/36
4/36
64/36
4/36
4/36

## Slide 23: PERT – Příklad…

## Slide 24: PERT – Příklad….
kritickou cestu tvoří hrany
(1,4), (4,5), (5,6) a (6,7)
do výpočtu střední hodnoty doby trvání projektu, rozptylu a směrodatné odchylky doby trvání projektu zahrnujeme jen hodnoty příslušné těmto hranám

## Slide 25: PERT – Příklad…..
Střední hodnota trvání projektu:
Rozptyl doby trvání celého projektu:
Směrodatná odchylka doby trvání projektu:

## Slide 26: PERT – Příklad……
S jakou pravděpodobností bude projekt ukončen za dobu kratší než 42 dnů a s jakou pravděpodobností za dobu kratší než 35 dnů?

## Slide 27: PERT – Příklad…….
V tabulce hodnot distribuční funkce N(0,1) nalezneme hodnoty (v Excelu fce: NORM.S.DIST):
F(1,48) = 0,43056 , F(1,97) = 0,47558.
Hledané hodnoty pravděpodobnosti tedy jsou:
P( T ≤ 42) = 93 %
P( T ≤ 35) = 2 %