## Slide 1: Náklady projektu
Bod 2.6 šablony projektu
Projektový rozpočet
Rozpočet na tolerance
Změnový rozpočet
Rozpočet na rizika
Projektový management
Ing. Lucie Reczková
reczkova@opf.slu.cz
B205

## Slide 2
Obsah dnešního semináře
1. Část (20 min.)
Kontrola a zpětná vazba na MS Project
2. Část – představení problematiky s příklady (20 min.)
Náklady projektu
Projektový rozpočet
Rozpočet na tolerance
Změnový rozpočet
Rozpočet na rizika
3. Část – samostatná práce ve skupinách (55 min.)
Práce na části projektu – bod 2.6 a jednotlivé podbody
§))))))))))

## Slide 3
Část 1. Zpětná vazba na výběr tématu pro projekt (20 min)
Kontrola a zpětná vazba na MS Project

## Slide 4
2. Část – Plánování nákladů a stanovení rozpočtu
Plánování nákladů je součástí fáze plánování projektu a navazuje na časové rozvržení projektu a jeho zdrojů;
Rozpočet:
je celkový objem prostředků přidělených na projekt;
Je obvykle rozdělený do výdajových kategorií a je časově rozfázovaný;

## Slide 5
2. Část – Plánování nákladů a stanovení rozpočtu
Při plánování rozpočtu tedy plánujeme náklady a výnosy neboli zdroje krytí nákladů.
u ziskových projektů výnosy > náklady,
u neziskových projektů by se měly alespoň:
Náklady = Výnosům (finančním zdrojům).

## Slide 6
2. Část – Plánování nákladů a stanovení rozpočtu
Proč jsou rozpočet a plánování nákladů důležité?
vlastníka projektu zajímá, jaké náklady budou vynaloženy a kolik projekt vydělá;
koordinátoři týmů chtějí vědět, kolik financí mají k dispozici pro svoje aktivity;
jednotliví zaměstnanci – zajímá je výše jejich mzdy.

## Slide 7
Přímé náklady | 
Přímý náklad | Konkrétní příklad
osobní náklady na pracovníky projektu | mzdy, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, příspěvky na penzijní pojištění
náklady na materiál | písek, cement, papíry, tonery
nákup služeb | pronájem školících prostor, překlady a tlumočení
cestovné pracovníků projektu | jízdné, stravné, letenky, ubytování
pořízení, pronájem hmotného majetku | počítače, automobily, jeřáby, nábytek
pořízení, pronájem nehmotného majetku | nákup licencí, software, patentů
náklady na subdodávky | výstavba skladovací haly stavební firmou
2. Část – Náklady projektu – Přímé
přímo souvisejí s realizací projektu

## Slide 8
Nepřímé náklady | 
Nepřímý náklad | Konkrétní příklad
nepřímé osobní náklady | část osobních nákladů managementu organizace
provoz budov | část nákladů na vytápění, spotřebu energií, úklid, opravy budov, které využívá organizace
náklady na podpůrná oddělení organizace | část nákladů na marketing, vedení účetnictví organizace
daně a poplatky | část daní a poplatků, které platí organizace
2. Část – Náklady projektu – Nepřímé
nelze jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu projektu; jsou to společné náklady celé organizace

## Slide 9
2. Část – Metody stanovení nákladů
hlavní vstup pro stanovení nákladů projektu slouží seznam aktivit a odhad doby jejich trvání MS Project
známe celkovou dobu trvání aktivity, při plánování nákladů ji musíme podrobněji specifikovat.
Příklad:
vybagrování základů pro dům časové plánování 30 hodin.
Čas rozdělíme na jednotlivé komponenty, budeme muset odhadnout:
počet hodin práce bagru,
počet hodin práce bagristy,
počet ujetých kilometrů automobilu odvážejícího zeminu,
počet hodin práce řidiče nákladního automobilu,
počet hodin práce pomocných dělníků.

## Slide 10
2. Část – Metody stanovení nákladů
Náklady na hodinu práce bagru mohou zahrnovat poměrnou část pronájmu či odpisu, část nákladů na opravy, pohonné hmoty atp.
Zde můžeme využít zpracovaných nákladových kalkulací organizace, které vyjadřují náklad na jednotku výkonu (např. na hodinu práce bagru, na hodinu výuky lektora).

## Slide 11
2. Část – Metody stanovení nákladů
Odhadování zdola nahoru
Tento proces začíná s nulovými celkovými náklady a k nim přičítá náklady na každou položku z hierarchické struktury prací (WBS z MS Project)
Výsledkem je pak součet nákladů pro celý projekt.
Tím, že propočítáváme náklady na každou jednotlivou položku WBS vytvoříme velmi přesný odhad nákladů.

## Slide 12
2. Část – Metody stanovení nákladů
Analogické odhadování
využívají se:
historické informace organizace,
konečné rozpočty předchozích projektů (obdobný typ nákladů),
veřejné či komerční databáze o cenách, databáze průměrných mezd jednotlivých profesí, ceníky stavebních prací.
je vhodné provést průzkum cen například porovnáním dodavatelů a jejich cen na internetu

## Slide 13
2. Část – Metody stanovení nákladů
Expertní odhady
Zkušení manažeři projektu nebo členové týmu náklady odhadují.
používá se nejčastěji v případech, kdy je příliš časově náročné nebo nákladné zjišťovat ceny z ověřitelných zdrojů.

## Slide 14
2. Část – Metody stanovení nákladů
Parametrické modelování
používá matematický model založený na známých parametrech, které se mohou lišit podle typu prováděné práce.
Příklady parametrů náklady na kubický metr, náklady na hodinu práce bagru atd.

## Slide 15
2. Část – Bod 2.6.1 šablony
2.6.1. Projektový rozpočet – vhodná tabulková přehledná forma – využijte MS Project a zobrazení nákladů
Zde vypíšete a číselně vyjádříte i jaké výnosy bude projekt mít.

## Slide 16
2. Část – Rozpočet na tolerance - 2.6.2
Tvoření rezervy
na krytí zvýšených nebo nepředvídaných výdajů.
Výše rezervy může být stanovena jako procento celkových výdajů projektu nebo se mohou stanovit rezervy pouze pro některé položky rozpočtu.
Typickými příklady rezervy jsou na:
kurzové ztráty – u projektů, které využívají nákup nebo prodej v cizí měně, je třeba počítat s rezervou, která pokryje změnu kurzu.
nepředvídané náklady, např. při rekonstrukcích starších domů je možné až v realizační fázi objevit problémy, které si vyžádají další pracovníky, techniku atp.
stanovené tolerance (rozpětí, rozsah, zmetkovost, delší doba realizace=více práce, více nákladů apod.)

## Slide 17
2. Část – Změnový rozpočet – 2.6.3
Projekt je živý a čím je doba realizace delší, tím více změn přichází a je potřeba řešit.
Tento rozpočet slouží jako jakási rezerva „do budoucna“.
Přidělení prostředků na dané změny se musí předem schválit.

## Slide 18
2. Část – Rozpočet na rizika – 2.6.4
Obsahuje hlavní hrozby a případná opatření pro vznik dané hrozby vyčíslená v Kč (informace z analýzy rizik).
Obsahuje konkrétní opatření (jejich nákladová náročnost) pro případ eliminace rizika, když nastane.
Obsahuje položky pro snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby a také položky pro eliminaci rizika.

## Slide 19
2. Část – Rozpočet na rizika – 2.6.4
Tento rozpočet si budete stanovovat až probereme rizika v příštím semináři, zatím nemusíte dělat!

## Slide 20
Děkuji za pozornost!
Přístě se budeme zabývat:
Seminární práce bod 2.7 Návratnost investic
Otázky?