## Slide 1
Náklady projektu
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
9. seminář
Ing. Helena Marková, Ph.D.

## Slide 2: 2.6 Náklady projektu – přehled projektových nákladů (náklady na zahájení, provoz, rezervy, změny a rizika)
2.6.1. Projektový rozpočet – vhodná tabulková přehledná forma např. dle jednotlivých etap projektu nebo dle přímých/ nepřímých nákladů apod.
2.6.2. Rozpočet na tolerance (rezervy)
2.6.3. Změnový rozpočet (pro případné změny během řízení projektu)
2.6.4. Rozpočet na rizika
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 3: Co je rozpočet
strana nákladů
strana výnosů
je to celkový objem prostředků, které máme na projekt, rozdělený na jednotlivé položky (kategorie) a rozplánovaný v čase
výnosy můžeme nazvat i zdroje krytí nákladů.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 4: Ziskové a neziskové projekty
u ziskových projektů výnosy převyšují náklady
u neziskových projektů aspoň shodné
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 5: Postup sestavování rozpočtu
plánování nákladů (rozdělení na přímé a nepřímé, určení způsobu vyčíslení nákladů)
sestavení rozpočtu nákladů (posloupnost, časové rozlišení, kategorie)
hledání zdrojů krytí
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 6: Přímé náklady
Přímé náklady přímo souvisí s realizací projektů.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF
Tab. 1: Přímé náklady | 
Přímý náklad | Konkrétní příklad
osobní náklady na pracovníky projektu | mzdy, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, příspěvky na penzijní pojištění
náklady na materiál | písek, cement, papíry, tonery
nákup služeb | pronájem školících prostor, překlady a tlumočení
cestovné pracovníků projektu | jízdné, stravné, letenky, ubytování
pořízení, pronájem hmotného majetku | počítače, automobily, jeřáby, nábytek
pořízení, pronájem nehmotného majetku | nákup licencí, software, patentů
náklady na subdodávky | výstavba skladovací haly stavební firmou

## Slide 7: Nepřímé náklady
Společné náklady firmy. Musíme spočítat pouze část, která se vztahuje k danému projektu.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF
Tab 2: Nepřímé náklady | 
Nepřímý náklad | Konkrétní příklad
nepřímé osobní náklady | část osobních nákladů managementu organizace
provoz budov | část nákladů na vytápění, spotřebu energií, úklid, opravy budov, které využívá organizace
náklady na podpůrná oddělení organizace | část nákladů na marketing, vedení účetnictví organizace
daně a poplatky | část daní a poplatků, které platí organizace

## Slide 8: Přehledy zdrojů a nákladů v MS Project
V MS Project lze vytvořit přehled zdrojů i nákladů např. na jednotlivé úkoly, zdroje apod.
Program poskytuje různé možnosti vytvoření sestav s přehledem:
záložka Sestava – vyber Zdroje, případně náklady
Lze volit způsob zobrazení (např. s grafem…
Aplikace nabízí standardní rozdělení zdrojů podle typu: Práce, Materiál, Náklady.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 9: Metody stanovení nákladů
Od expertních ODHADŮ až po matematické postupy.
Výběr metody závisí na typu projektu, jeho rozsahu a míře složitosti.
Výchozím vstupem pro určení nákladů je seznam aktivit a harmonogram, kde je doba trvání.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 10: Odhad nákladů
Dejte si záležet na plánu aktivit a odhadu jejich času trvání.
Analogické odhadování je založeno na historické zkušenosti
Hledejte reálné náklady na internetu. Srovnejte min. 3 nabídky.
Využívejte ověřitelné zdroje, oslovujte konkrétní firmy.
Expertní odhady mohou dělat členové týmu se zkušenostmi.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 11: Odhadování zdola nahoru
1. Začíná s nulovými náklady.
2. Přičítá náklady na každou položku WBS.
3. Výsledek = součet nákladů za celý projekt
MS Project
celkem přesný odhad nákladů.
Právě zde můžete využít sestavy generované aplikací.
Side effect podklad pro to, co je lepší outsourcovat.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 12: Rezervy
Je to způsob, jak do rozpočtu promítnout riziko zvýšených nebo nepředvídaných nákladů.
Výše může být stanovena jako procento nákladů, případně i přímo vyčíslené na některé položky.
Příklady rezerv:
na kurzové ztráty
nepředvídané náklady
stanovená tolerance (vícepráce…).
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 13: Rozpočet na rizika
Výstup analýzy rizik.
Výstupem je identifikace hlavních hrozeb a opatření k jejich eliminaci, nebo přímo proti vzniku a rozvoji dané hrozby.
Patří sem i např. pojištění.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 14
Děkuji za pozornost.
Děkuji vám za pozornost, přeji příjemný den.
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF